四川省区域应急救援雅安基地项目

新风、中央空调采购安装合同

合

同

书

甲方： 雅安城投建筑工程有限公司

乙方：

发包人（全称）（下称甲方）：  雅安城投建筑工程有限公司

法定代表人：   卢登泉

法定注册地址：    四川省雅安市雨城区和兴街1号

承包人（全称）（下称乙方）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

第一条 分包工程名称、地址

工程名称：四川省区域应急救援雅安基地项目新风、中央空调采购安装工程

工程地址：雅安市名山区永兴街道杨家咀

工程内容：四川省区域应急救援雅安基地项目新风、中央空调采购安装工程量清单、图纸的全部内容（包含完成分包工程的所有材料、劳务费、辅材、水电分摊、材料检测等完成施工所需要的全部费用）。

第二条  双方代表

- 甲方现场代表：  曾九畅  （电话：  15883403741  ）。

（二）乙方现场代表：       （电话：           ）。

（三）代表权力

1、代表权限包括组织质量验收，文件签收，完工工程量及应付款金额确认，与其他分包工程协调等执行本合同工作内容的相关事务，但不包括对对方违约责任的豁免。

2、涉及施工图、工程量清单或工程价款增加的内容，需由发包人书面单独授权或驻工地现场代表签字（意见）方具有法律效力。

第三条   工程价格说明、工期、结算方式

（一）合同形式：本分包合同采用固定综合单价合同。

工程暂定合同含税总金额：       元（大写：         ），税率：     ，不含税总金额：         元（大写：           ）。

具体施工部位以甲方现场通知和施工图结合实际情况为准，工程采用包工包料包验收的方式，具体材料要求、暂定工程量、固定综合单价详见附件。

注：

1、价格说明：清单报价单价为固定综合单价。清单报价单价均固定不变并已包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、上下车费、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、乙方人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、乙方应纳税金、乙方合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等乙方一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于乙方承担的风险范畴，价款均不予调整。

2、如有违约金，违约金需交纳现金，按实每月20日—25日前交纳至甲方公司财务部；如不按时交费，则甲方有权在进度款中双倍扣除。

3、验收费用：分包工程验收费用由分包单位进行承担，承担所分包工程范围内的材料检测、施工质量检测等涉及验收过程所产生的相关费用。

（二）合同工期为：暂定 25 天，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)。甲方提前三天通知乙方进场，乙方需及时组织材料及人员按甲方要求进场施工。

（三）新增单价

变更及漏项新增单价原则：原清单中有相同或类同项目价格，按相同或类同项目合同单价执行。原清单中没有的按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020组价后按同比例下浮后确定单价。材料价格按照信息价记取（同比例下浮），信息价中没有的材料价按市场询价记取（同比例下浮）（注：信息价指施工当期四川省工程造价信息-雅安市-雅安市及周边区县材料信息价。同比例的确定方式为中标总价/该分项财评清单总价。）

（四）工程量增减导致项目单价调整方式：不调整。

（五）工程结算方式：

1、结算工程量计算规则，除合同特别注明外，工程量计算规则按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。合同清单有的单价按合同价执行，合同没有且不可参照的新增单价按合同第三条工程价格说明、工期、结算方式以及第（三）条新增单价执行。

2、最终竣工结算金额：以甲方造价部门或甲方聘请的第三方审计结果作为竣工结算金额。涉及签证单、派工单等变更或额外增加需进行认质认价的内容，乙方应充分留存相关工作内容实施的影像资料。若乙方未提供有效的影像资料作为后期结算的佐证，甲方有权对相应增加款项不予认可。工程量变更、签证单、收方单等资料变更导致量价增加的，必须报甲方同意并经甲方审核盖章后才具有法律效力，否则不能作为双方结算的依据。

3、双方办理的《进度款支付审批表》只作为甲方支付乙方进度款的依据，不作为双方最终结算依据。甲乙双方最终结算《分包（供）工程完工结算审批表》必须经甲方完成签字审批后方可正式生效，仅有项目经理、其他工作人员签字或项目章签认的《分包（供）工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件，对甲方不具有任何约束力。

4、若今后遇各类国、省、市审计或监督、检查，出现甲方超付工程款情况的，在复审的基础上乙方应将超付的结算价款及超付部分按LPR利率确定的利息退还给甲方。乙方按照甲方要求接受竣工结算审核，若审减率超过乙方上报结算总价的5%到10%之间，委托初审、复审中超过部分的审核效益费由乙方承担；若审减金额超过乙方上报结算总价的10%，则乙方承担初审、复审的所有审核费用，同时乙方按审减金额的20%作为违约金。双方约定，以上金额不以甲方实际支付为前提，在竣工结算审核结束后由甲方在应付乙方的工程款中扣除。

5、乙方未按甲方要求的期限和内容提交竣工结算相关资料，甲方催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，甲方有权根据现有资料进行竣工结算初审、复审审查，审查确定的竣工结算金额为该工程的竣工结算总价。乙方应一次性提交所有竣工结算资料，否则由此产生的咨询费，由乙方自行承担。

（六）甲方有权根据实际情况增减工程量乙方不得以此为由向甲方索赔及人为拖延工期（若增加工程量需增加工期的由双方另行协商）。

第四条 施工及质量要求

（一）工程质量要求

1、工程质量应符合现行国家标准、施工图纸及设计要求。以上标准如有更新，以最新版本为准。乙方所供材料应为全新符合要求的材料，满足合同明确规定或默认该材料应符合的使用目的和符合检验、试验要求。除乙方明确提出规格质量等级要求外，如法律法规要求，国家、行业、地方、企业标准与乙方提供的技术资料，样品等存在差异，则乙方应执行最高标准。

2、分包工程质保期自甲方、建设单位、监理单位及相关部门共同验收合格之日起两年。质量保修金为分包合同结算价的3% ，缺陷责任期届满后，且甲方在收到乙方提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用并经甲方确认后，甲方无息返还相应保修金。

如果乙方尚有部分保修工作未完成，则甲方有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。

如果质量保修金不够扣除相关维修、鉴定费用的，则超出质量保修金部分金额由乙方在保修期满后十日内支付给甲方。

3、分包工程缺陷责任期：24个月。为了在质量保修期满后（合理的磨损除外）使业主对整体工程继续保持满意的状态，乙方应：(1)在竣工移交证书注明的日期之后，切实尽快地完成在当时尚未完成或存在缺陷的工作（如有）；(2)按照业主或甲方的指示，在保修期内自费修补缺陷。

4、乙方所供材料应当按照通用的方式原装包装，标识内容清晰、正确。无论是露天存放还是运输、装卸过程中包装都应牢固，并按材料特点采取防潮、防震、防锈、防雨、防冻、防野蛮装卸、防野蛮搬运、防火等保护措施。

5、乙方在工程开工前应将材料按甲方要求送到工地，妥善保管并及时通知甲方查验材料。乙方应在材料到货的同时向甲方提供材料质量检验合格证、产品品牌、产地清单、具备相应资格的独立第三方检测机构出具的检验合格报告及其他协议提供和按惯例应提供的文件。相关检验报告应包含相关标准规定的所有检测项目或按行业惯例应检测的项目。甲方对查验和第三方检测报告质量无异议不视为对材料质量的完全认可，也不影响乙方对材料明显的和隐含的质量瑕疵应承担的责任。任何质量明显不符情况，无论到货时和施工时甲方、乙方、监理是否发现，也无论抽样检测时是否合格，都视为乙方对合同的实质性违约，乙方应赔偿甲方由此而造成的损失。

6、所有检测均由乙方负责，并承担相应费用，若乙方在实施过程中不履行国家规范规定的检测项目，则甲方有权进行抽检送样，乙方承担所有相关费用及相应的违约处罚。如甲方抽检乙方材料不合格的，乙方应及时对质量问题进行整改并达到合格，若整改后仍出现材料不合格等质量问题，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此而遭受的损失。

7、现行相关国家、行业、地方、企业标准要求为本合同的补充，合同中非强制性的条文和强制性条文都视为双方同意，对双方均具有约束力。材料在同类或同种材料中有不同质量等级的，除乙方在本合同中注明其质量等级外，应视为乙方提供的系同种或同类产品质量等级中的最高级别。

8、乙方应负责分包工程通过甲方、监理单位、建设单位及政府相关部门的验收。

9、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。

10、施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到相关规范约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按200元/次要求乙方缴纳违约金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担。

11、本工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前48小时内书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足质量要求。

12、合同履行期间，如乙方施工质量多次无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方无条件及时退场，向甲方支付合同金额10%的违约金并向甲方赔偿一切损失。

13、分包工程任何质量问题，乙方都应按甲方要求在24小时内进行处理，费用由责任方承担。否则甲方可采取诸如向第三方应急采购或分包等必要的补救措施进行补救，由此而产生的损失和费用由乙方承担。

14、任何质量问题导致的返修均不顺延工期。乙方延误工期的，每天按合同金额0.5%向甲方支付迟延履行违约金，不足1天的按1天算。迟延履行违约金在甲方支付工程进度款时扣除。乙方延误工期连续超过7天的，甲方有权解除合同或采取甲方认为合适的条件和方式处理乙方履行未终止的合同部分。无论采取何种方式补救，均不影响乙方因延误工期给甲方造成的损失应承担的赔偿责任。

15、如遇现场停水、停电、下雨和其他不可抗力因素造成乙方停工的，工期相应顺延。

第五条   付款条款

(一)本工程费用支付如下：

工程费用：预付款为合同总价的30%，设备到工地现场后支付至合同总价的60%，工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的90%。乙方应按照发包人要求的竣工结算资料，向甲方报送竣工结算资料，竣工结算资料经甲方成本控制部审核或经甲方抽取的中介机构初审、复审后，按最终审定金额作为该工程最终结算总价，在扣留3%质保金后一次性支付工程尾款。每次款项支付时，乙方应提供已完成审核合格的款项等额增值税专用发票及其相关请款资料，支付款项时先扣除代付的民工工资。扣除后剩余部分以转账形式支付给乙方（注：质保金也可以是金融机构出具的保函、担保保函、保证保险。若采用银行出具的保函，其保函性质应为银行独立保证保函。银行独立保证担保函可为乙方基本账户开户行出具，也可为项目所在地“四大银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具，担保金采用乙方基本账户支付，不接受委托付款，且银行独立保证保函索赔条件须为见索即付，须为质保期内的有效保函，在质保期满后30个工作日内无息支付给乙方，乙方应向甲方递交退还申请资料）。

（二）乙方开户行名称为                   账号               。甲方将相应金额款项转入本款规定账户后视为甲方相应付款义务完成。

（三）甲方付款前，乙方应提供经甲方现场负责人确认的本月完工的工程量结算单及配合甲方内控部门完成本月完成工程价款的审核，并由乙方开具的相应金额的有效增值税专用发票，甲方以转账方式支付乙方款项。

1、本项目民工工资采取甲方代付方式。

2、乙方必须到甲方幵户农民工工资账户的指定银行办理农民工工资卡，甲方对乙方上报的农民工工资发放表进行审核，审核后的民工工资由甲方通过农民工专用账户直接转账支付到农民工工资账户。

3、民工工资按月支付。每月25日前乙方按实向甲方上报上月民工工资，并经民工本人签字确认后提交甲方审核确认，甲方确认后由甲方代付民工工资并在当月支付上月进度款中统一扣除。若乙方未按照规定时间向甲方上报上月民工工资资料，甲方有权从乙方上月应付工程款中进行双倍扣除。

4、若支付当月，甲方支付乙方上月进度款不足以支付农民工工资，由乙方垫付。垫付方式为乙方通过银行转账形式将垫付费用转至甲方农民工工资账户，甲方统一发放。

5、乙方每月制作工资发放表，并及时上报农民工花名册、劳动合同、考勤记录、工资发放表等相关资料到甲方备案，确保工人工资的按期足额发放，如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇佣人员）未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、甲方办公区、工程现场、政府部门或交通道路，妨碍正常办公、正常施工、正常交通，或做出影响建设单位和甲方声誉的行为时，甲方无须征得乙方同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从应付乙方当月工程款中双倍扣除。

（四）在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方工程款支付方式并按照业主单位资金到位情况给予工程款的支付，共同承担资金风险。由于业主单位拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。

第六条   履约担保

（一）履约担保金

1、履约担保金为中标价的5%，即：       元。

2、履约担保金体现形式：可以是金融机构出具的保函、担保保函、保证保险，也可通过转账、电汇。若采用转账、电汇方式必须通过乙方的基本账户以银行转账方式缴纳至甲方指定账户；若采用银行出具的保函，其保函性质应为银行独立保证保函。银行独立保证担保函可为乙方基本账户开户行出具，也可为项目所在地“四大银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具，担保金采用乙方基本账户支付，不接受委托付款（需在合同工期内的有效保函，如遇工期延期，保证金须顺延至工期完工，且银行独立保证保函索赔条件须为见索即付，且开具的保函最终应转为项目所在地相应银行的保函）。履约担保是本合同的附件。

甲方指定账户如下：

开户单位：   雅安城投建筑工程有限公司

开户银行：   四川银行雅安分行

帐    号：   7322 0100 0170 79361

（二）履约担保的退还

履约担保在本工程（即：四川省区域应急救援雅安基地项目新风、中央空调采购安装工程）竣工验收合格并无违约情形后，由乙方向甲方递交退还申请资料，甲方在收到乙方退还申请并核实确认后在28个工作日内一次性无息退还，甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。如乙方未主动按时提交退还申请资料，责任由乙方自负。

第七条 安全、文明施工、环境要求、职业健康方面

（一）乙方所供材料在安装、使用时如有安全隐患，则乙方应在合同签订前向甲方说明，并出具书面的使用指示。否则甲方可随时解除合同和要求乙方赔偿。

（二）因乙方所供材料或施工安全性问题造成的甲方、监理、建设单位和经甲方许可进入的人员使用人伤亡、财产损失的，即使乙方已经履行了安全警示说明义务也应负赔偿责任。

（三）乙方必须确保其安排进入项目现场的人员数量充足、经验丰富和具备相应的职业资格并为其提供适当的保护用具，包括但不限于口罩、手套、安全鞋、安全帽、安全带等，并确保乙方人员正确使用保护用具。

（四）乙方应避免送货车辆及其人员进入项目现场时遗洒、扬尘、噪声过大、随意丢弃废物废料。乙方施工完成后必须清扫施工现场。

（五）乙方班组人员要自觉遵守现场作息时间，劳动纪律，禁止酒后作业，穿拖鞋，硬底鞋，赤膊上班；

（六）所有进入施工现场人员必须做到班组人员“造册”，持证上岗，并将工人的技术情况和身体健康情况资料上报甲方备案，由乙方负责按国家有关规定办理所属人员的专业技能证及上岗所需的相关证件，若未办理将由乙方承担政府各级部门进行检查所给的处罚，乙方应配合的对工人实施安全生产的“三级”教育，受教育者的名单及签字（手印）的原件交甲方备案，维护好工人受教育的权利，特种作业人员必须经政府有关部门培训，并考试合格，必须持证上岗，证件合格有效。否则由此产生的责任和后果由乙方承担。

（七）根据建委、环保局、应急管理局要求，乙方派驻施工现场的施工人员务必注意安全，做到从开工之日起到竣工之日止不发生伤、亡事故、环保事故。由于乙方操作不当或违反操作规程等原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方承担一切责任。

（八）乙方人员施工期间，发生的安全事故、工伤事故及由此造成的一切损失均由乙方负责，乙方负责购买班组施工人员的意外伤害保险和工伤保险。

第八条   甲方其他义务

（一）负责提供符合规范要求的施工基面，乙方施工视为对甲方提供的施工基面的质量认可。如甲方未提供施工基面导致乙方停工，按照《四川省工程造价信息网》施工当月信息价或市场价，经双方协商签字确认后，甲方支付乙方人员和机械台班的相应费用。

（二）甲方提供水、电接入点及材料堆放地。

（三）负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它专业分包人之间的交叉配合，确保乙方按照图纸、清单、技术规范、施工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的工程进行监督抽查，并提出整改要求。

（四）乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

第九条   乙方其他义务

（一）乙方进场后，所有工人必须到甲方项目安全部门进行实名制登记，并提供身份证复印件等相关证件复印件。

（二）乙方负责人是本工程的安全、质量第一责任人，如因乙方的原因发生安全、质量事故，由乙方承担由此引起的一切经济损失和法律责任，与甲方无关。

（三）按照甲方要求进场，开工前向甲方提供施工方案及经甲方认可的管理技术人员名单，并且未经甲方同意，不得随意更换。严格按照乙方承诺的工艺和人力、物力配置标准和甲方进度要求使用乙方自有人员进行安全文明施工，及时清理积水、垃圾等；并不得转包或挂靠等方式施工。

（四）接受和配合甲方对材料和施工质量的抽查，并对发现的问题按甲方要求限时整改并承担相应的法律责任和经济责任。无论何时，甲方对乙方已完工部份工程质量怀疑时，应甲方要求，乙方均应配合甲方进行剥离检验；如检验结果合格，则费用由甲方承担；如检验结果不合格，费用由乙方承担并负责赔偿甲方损失。

（五）乙方应执行政府有关民工工资的管理规定及甲方关于民工工资的相关管理办法。按国家规定与每一个务工人员签订《劳动合同》并按合同约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月必须造册备案），承担因此项工作不到位而引发的纠纷或相关行政部门的处罚及责任后果。

（六）乙方必须对其工人施工强化管理，共同树立“安全第一、质量第一、预防为主”的安全管理方针，遵守劳动纪律，遵守各项操作规程和制度，积极维护好施工现场的生产秩序和治安秩序。切实做好“三保、四口、五邻边”的防护和危险点源的控制。

（七）乙方工人发生工伤事故，应立即启动应急救援预案。要求第一时间向项目管理人员上报并及时向甲方报告，立即组织和实施现场救护、现场保护，将伤员送至就近医院诊治，如伤员病情稳定后需要住院治疗，应当选择社保定点医院。所发生工伤事故的住院费、善后处理费等均由乙方承担，与甲方无关。

（八）乙方瞒报、谎报、迟报和漏报工伤事故，除了应承担工伤事故费用以及由此产生的所有费用外，甲方还将按合同约定对乙方进行处罚并处以事故所产生费用的20%的违约金。

（九）建设单位、监理及国家行政管理部门对乙方分包工程质量、安全、文明施工的处罚，如因乙方原因，罚款由乙方承担，同时甲方将以罚款金额的10%处罚乙方。相关职能部门每开一次整改通知单，如因乙方原因，甲方将对乙方处以1000元的违约金。经核实的质量安全处罚，应在甲方拨付乙方当期工程进度款前缴纳，以督促、警示加强其管理。

（十）遵守甲方现场施工的各项规章制度和甲方项目部对安全文明施工、纪律、工程质量、工期的管理，无条件接受因违反甲方规定每次500元的违约金。

（十一）保护好原材料、半成品及未验收交付前的成品及自带和租用、借用甲方的工具。妥善保管、及时提供相关资料给甲方和监理单位。

（十二）乙方应负责及时编制提交进场班组人员名单以及身份证复印件、报表、完整的原始技术经济资料(包括但不限于施工日志、施工过程资料、竣工结算资料、按质检站要求所做工程验收技术资料等)，负责配合、协助甲方办理竣工验收。负责编制、妥善保管施工过程资料、竣工验收资料等经济技术资料，并及时提供相关原始技术经济资料给甲方和监理单位。在办理竣工结算时，乙方如未按照甲方要求提供自行编制的施工过程资料、竣工结算资料等完整的经济技术资料，甲方有权拒绝办理，由此所产生的相关费用及损失，由乙方负责。

（十三）乙方未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系，所有此方面联系须以书面方式报甲方，由甲方派专人同上述部门联系。

（十四）乙方须服从甲方转发的建设单位、监理、质检、设计等有关部门的各种与本合同有关指令。

第十条   违约责任

（一）乙方不按合同约定的日期和质量标准交工，除按本合同约定承担违约责任外，造成一切损失由乙方负责。质量达不到本合同约定要求时，乙方除负责在交工日前采取补救措施以达到合同约定的质量标准外，还须向甲方支付违约金，违约金为本合同总价的20%,否则除承担违约责任外，需赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、执行费等）。

（二）甲乙双方中如有一方在对方守约的情况下无理由提出取消或终止履行合同，则需向另一方支付合同金额的10%违约金。

（三）未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直接解除合同，乙方按本合同价款的【20】%支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失；

（四）乙方不得将本合同范围工作转包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的【20】%支付违约金；

（五）若因乙方原因导致在施工过程中中途退场，甲方有权仅结算乙方已完成工程量的【70%】作为乙方已完成工程量的全部合同价款，由此给甲方造成工期及费用等一切损失由乙方承担。

（六）乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金【1000】元/次，延误的乙方工作时间不予顺延。超过3次催告仍不履行的，甲方有权解除合同，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

（七）乙方开具虚假、作废等无效发票或者提供违反国家法律法规的发票，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同价【10】%的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金；乙方未提供履约保证金的，甲方有权在乙方进度款中进行相应金额扣除，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方有权拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权终止合同。

（八）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（九）乙方应承担的其他违约责任：如出现因乙方违约导致甲方单方解除合同的，乙方须在甲方解除合同后10日内离场，并按照本条第五款之规定配合甲方办理结算，若因乙方拒不离场或其他原因对甲方造成损失的，需承担由此给甲方造成的损失。

第十一条  合同解除

如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在【10】日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方应于接收到解除通知之日起，三日内向甲方作出书面回复，否则甲方可视为乙方同意解除合同，合同自通知到达乙方时自动解除。甲方保留追究乙方违约责任的权利，乙方延期撤场的，甲方有权暂缓支付全部款项。

第十二条  其他约定

（一）本合同规定质量标准与设计施工图图纸或相关国家规范、标准不一致的，以其中最高标准为准。

（二）本合同及双方授权人员间书面往来函件，包括但不限于传真、电子邮件、手机短信、及书面订单、图纸、技术规定等均构成本合同不可分割的附件。甲方联系人： 曾九畅 ，联系电话： 15883403741 ，邮箱： 29918018@qq.com ，收件地址： 雅安市雨城区和兴街1号 ；乙方联系人：       ，联系电话：        ，邮箱：        ，收件地址：        ；如指定联系人或联系方式有变更，应在变更后及时通知对方，新的指定联系人或联系方式自通知到达对方时即视为生效。合同附件中单价计算金额与总价不一致的，以单价为标准进行计算。

（三）本合同及其附件及甲方提供给乙方的有关合同履行的通知、订单、图纸及相关信息均构成商业秘密，未经甲方许可，乙方不得向第三方和乙方不相关人员泄露。本合同内容为甲乙双方保密内容，在协议履约完成前，甲乙双方任意一方不得在未经对方书面同意的情况下泄露合同内容。若因合同内容泄露造成对方损失的，由泄露方负责赔偿一切损失。

（四）因合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决；协商解决不成的，由项目所在地/合同履行地人民法院管辖。

（五）本合同的未尽事项，双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，由甲、乙双方另订补充协议，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

（六）本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，均具同等效力，自甲、乙双方授权代表签字并盖章时生效至双方结算清本分部工程的所有债权债务止。

第十三条  关于施工进场时间、施工进度、竣工资料编制与提交等的其他约定

(一)施工进场时间：施工现场为分段施工，乙方应在接到甲方进场通知（不限于书面及电话通知）3日内组织人员、机械、材料完成进场工作。若乙方在接到甲方进场通知3日内未组织人员、机械、材料进场施工，每延误一天需支付甲方合同价0.5%的违约金。若乙方在接到甲方进场通知5日后仍未组织人员、机械、材料进场则每日需支付甲方合同价1%的违约金（从接到甲方通知进场日起计算）。乙方在接到甲方进场通知10日后仍未组织人员、机械、材料进场施工甲方有权单方面解除合同并扣除乙方履约保证金或在乙方进度款中扣除相应金额作为违约金，若采用保函形式甲方有权直接兑现保函。由此解除合同造成的一切损失由乙方承担。

（二）施工进度 ：乙方应根据甲方的进度要求增加相应人员、机械（此部分所有费用包含在已报固定综合单价中乙方不得以此向甲方提出任何索赔）。若甲方根据现场进度情况通知乙方（不限于书面及电话通知）增加现场人员及机械，则乙方应在24小时内增加相应人员机械。若乙方在接到甲方通知3日内仍未按甲方要求增加相应人员与机械，则需每日向甲方支付合同总价的1%作为违约金。若乙方在接到甲方通知5日后仍未按甲方要求增加相应人员机械则需每日支付甲方合同价的2%作为违约金（从接到甲方通知日起计算），且甲方有权单方面解除合同，并扣除乙方履约保证金或在乙方进度款中扣除相应金额作为违约金，若采用保函形式甲方有权直接兑现保函。由此解除合同造成的一切损失由乙方承担。

（三）竣工资料编制与提交：乙方应于施工过程中及时完成相关施工资料及所需的检测。在分包工作完成后15日内向甲方提供分包工程所涉及的所有施工资料及检测报告（需达到工程备案及项目送审要求才视为合格）。若乙方未能向甲方提供合格的竣工资料及检测报告，则甲方不再按本合同中相关的付款条款支付剩余工程款。直到乙方提供合格的竣工资料及检验报告为止。在此期间甲方不退还乙方履约保证金。若乙方履约保证金采用保函形式则应延长保函有效时间至提交合格资料及检测报告为止，若乙方既不提交完整且合格的资料及检测报告亦不延长保函有效期则视为乙方违约，甲方有权在保函有效期到期之前兑现保函，无需征得乙方同意，且视此为违约，甲方有权保留起诉的权利。

第十四条  通知与送达

根据本合同需要，甲乙双方间通知、文件往来及与本合同有关的通知和要求等可采用电子邮件、微信或快递方式传递，相应地址信息以本合同各方载明的地址为准。有关文件或者通知通过上述任何方式一经发送成功即视为送达对方。如以电子邮件、微信方式送达的，发出即视为送达。如以邮政快递方式的，应寄至本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。在投邮后（以寄出的邮戳为准）第三日将被视为已送达另一方。如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达，任何一方不得拒绝签收（签收仅证明收到，不能被认为是对文件内容的同意）；如任何一方欲变更前述情况，须于该变更确定之日前7日通知对方。

第十五条 	合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本协议书；

2、已标价工程量清单；

3、工程质量保修书

4、分包单位管理办法

5、安全管理协议

6、建设工程廉政责任书

7、工程建设领域农民工工资委托支付协议

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

发包人：___________（盖单位章）        承包人：_____________（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：

___________（签字或盖章）

法定代表人或授权委托人：

___________（签字或盖章）

______年____月____日                         ______年____月____日

注：纪检监察举报电话：0835-2625910

举报邮箱：1574782507@qq.com

工程质量保修书

发包人：雅安城投建筑工程有限公司；

承包人：                       ；

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对四川省区域应急救援雅安基地项目新风、中央空调采购安装(工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括：四川省区域应急救援雅安基地项目新风、中央空调采购安装工程 （地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等），以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：

1、凡施工原因造成的质量问题，以及用于工程建设的材料、设备、成品、半成品等带来的质量问题均属保修范围。

2、凡在施工过程中住户提出的在设计允许范围内的变动、修改装修问题（以技改部建筑设计所签章为准），属保修范围；

3、由于用户使用原因造成的质量问题，属维修服务范围。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、其他项目保修期限约定如下：       。

保修期起始时间为：保修期限建筑工程保修期起始时间以发包人《建筑安装工程交工验收证明书》中载明的交工日期为准，具体以甲乙双方共同签署的建设工程保修服务管理协议为准。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：无 。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲  方：                                    乙  方：

日  期：    年    月    日                  日  期：    年   月   日

分包单位管理办法

一、分包单位必须尊重甲方及建设单位员工，在合理要求范围内，必须服从甲方的工作安排，无故不服从甲方安排者视情节轻重处以500—2000元/次违约金。

二、分包单位的特种作业人员必须持有效特种作业操作证上岗作业，对未持证作业的特种作业人员，每次检查发现扣除违约金200元/次。施工机具要齐全，根据施工进度施工机具必须到场，对施工机具不到场影响工程进度，扣除违约金100—200元/次。

三、临时用电必须按标准配置，对未按标准配置且拒不整改者，甲方将为其配置完整，费用由分包单位承担，再处以2—3倍配置费用的处罚。

四、现场材料的堆放要做到工完场清，否则处以200—500元/次违约金。

五、劳保用品、安全防护用品由分包单位自行配备，未配备者由甲方代其配备，费用由分包单位承担，再处以2—3倍配置费用的违约金。如发现在作业时有未戴统一标识安全帽、高空作业未系安全带，处违约金100—1000元/人次，结合现场处罚制度以上限为准。

六、在禁烟区吸烟、酒后上岗，处违约金500元/人次，结合现场处罚制度以上限为准。

七、其现场负责人要有现场处理事情的能力和权利。

八、工人的生活、住宿自行解决,若在工地现场住宿,必须遵守施工现场生活管理规定。

九、如分包单位不按规范施工，所造成的一切直接经济损失，由分包单位自行负责，并处以直接经济损失的1—2倍违约金。

十、分包单位有义务对成品材料进行保护，因分包单位原因造成的成品破坏应按甲方要求进行修复,并因此造成的直接经济损失及因此造成的工期延误形成的经济违约金。

十一、分包单位人员如在现场出现打架斗殴现象，视情节轻重处以2000-10000元/次违约金。

十二、因分包单位施工队伍的原因，造成材料浪费的，处以材料本身的1—2倍违约金（材料费另算）。

十三、未经允许，不准现场取火，违者处以罚款500—1000元/次。

十四、建设单位、其他分包单位对分包单位工人或施工队伍的合理投诉，如果情况属实处以罚款1000—2000元/次。

十五、对分包单位，有未穿工作服者，处以违约金50元/人次。

十六、分包单位的施工队伍无权处理现场的边角余料。

十七、分包单位的施工队伍如有盗窃行为，将处以该物件的10倍违约金，情节严重将移送公安机关。

十八、乙方不得以工程款支付不及时等任何理由而停工、拉闸断电、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情况之一，将予以乙方不少于10000元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。

十九、乙方若以甲方的名义作出损害甲方名誉的言行，致使甲方在名誉和经济上受到损失，将予以乙方不少于本合同签约金额10%的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失，且甲方有权单方面解除合同。

所有处罚情况将进入分包单位档案,作为以后选择分包单位和合同订立的参考。

现场管理制度为本管理办法的补充部分，如有矛盾，以现场管理制度为准。

甲  方：                                    乙  方：

日  期：    年    月    日                  日  期：    年   月   日

安全管理协议

一、作业人员（包括学工、学习生、代培人员及民工）均应接受现场安全教育，应熟悉本工程（或作业内容）的安全技术操作规范，须执证上岗的特种作业，作业人员应经考试合格，并具有操作证方可独立操作。

二、作业人员应严守岗位，不得酒后作业，不得在作业时逛耍打闹。

三、正确使用个人防护用品和安全防护设施，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚，在没有防护设施的高空作业，必须系安全带。

四、作业人员不得擅自拆卸，移动安全警示牌和安全防护设施，在危险地区作业应设遮栏，悬挂警示牌，夜间应设置警示灯。

五、操作机械时，要束紧袖口，女同志发辫要挽入帽内，工作前应检查机械、仪表、工具，确认完好安全方可使用。

六、高空作业人员须经体检合格，高空作业应衣着灵便，不得穿硬底鞋或带钉易滑的鞋，高空作业所用材料应堆放平稳，工具应随手放入式具袋内，不得上下抛扔物件。

七、梯子必须坚实，不得缺层，不得垫高使用，梯子上下要扎牢，下端要有防滑措施，梯子与地面夹角宜60-70度。禁止二人在梯上同时作业，使用人字梯应将两脚栓连。

八、现场作业时堆放材料物件，不得影响交通，作业后应清理现场，清洁设备做到文明施工。

九、现场临时照明，动力线路及用电设施由专业电工搭设，其它人员不得擅自接搭。

十、在易燃易爆区域动火或动火区内有易燃材料，应采取隔离防护和其他有效防火措施。

十一、暴风雨前后，应对施工临时设施、脚手架、机电设备、临时线路等进行检查，发现异常应及时报告施工现场负责人处理。

十二、在夜间或自然光线不足的地点作业，应有足够的照明设备，在金属容器内或潮湿场所作业，应采用安全电压照明。

十三、一般钢脚手架搭设、架管扣件应完好，并符合要求，搭设时立杆应立在坚实的土上，底部填以钢板或垫木，立杆间距、大横杆间距、小横杆间距必须符合专项方案及规范要求，横杆接头应错开，不得用铁丝捆扎；脚手架铺设稳实，不得设探头板，拆除脚手架应由上至下，一步一清，不准上下同时作业，拆下的杆件禁止向下投扔，拆除时应设安全警戒，大型脚手架应由专业人员搭施。

十四、在易燃易爆区施工，应严禁火种，杜绝火源（如吸烟、焊接等）严禁乱扔烟头。

十五、在焊接时，必须远离易燃易爆区域，且配置有手提灭火器等预防措施。

十六、氧、乙炔瓶应单独存放，使用时应保持5米间距。

十七、注意成品保护。

甲  方：                                    乙  方：

日   期：    年    月    日                日   期：    年   月   日

## 签约地点：雅安市雨城区

建设工程廉政责任书

发包人：雅安城投建筑工程有限公司

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，具有同等效力。

甲  方：                                    乙  方：

日  期：    年    月    日                  日  期：    年   月   日

工程建设领域农民工工资委托支付协议

甲方（总承包企业）：雅安城投建筑工程有限公司

乙方（分包单位）：

根据《保障农民工工资支付条例》及 雅安 市（州）工程建设领域农民工工资专用账户管理相关规定，经双方友好协商，现就四川省区域应急救援雅安基地新风、中央空调采购安装项目农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资支付表上报甲方，由甲方审核后委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由乙方负责。

二、甲方承诺按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠或工程数量、质量、造价等存在争议为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入乙方进度款予以扣除。

四、施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.甲方未按月足额拨付农民工工资的，由甲方无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实后，套取、高估冒算超出的费用，甲方可依法向乙方索赔，也可从剩余分包工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

甲方：（签章）

签订日期：    年  月  日

乙方：（签章）

签订日期：    年  月  日

法定代表人或授权委托人：

___________（签字或盖章）